HUNTERS IMMOBILIER

PROCÉDURE P03

Mission Suivi de Chantier — Référentiel Opérationnel

Procédure interne Hunters — v1.0 — Mars 2026

01  OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La procédure P03 encadre la mission de suivi de chantier proposée par Hunters Immobilier à ses clients investisseurs. Elle s'active après la signature de l'acte authentique, dès lors que des travaux de rénovation, d'aménagement ou de mise aux normes sont nécessaires sur le bien acquis.

| P03 Référence procédure Suivi de chantier | 20 % Commission N1 Sur honoraires HT | 3 mois Durée type Chantier standard T2/T3 | BC-M03 Bon de commande Activation obligatoire |
| --- | --- | --- | --- |

| Prestation couverte | Ce que Hunters fait | Ce que Hunters ne fait pas |
| --- | --- | --- |
| Sélection des artisans | Consultation réseau partenaires, analyse de 3 devis minimum | Signature des contrats artisans (client signe directement) |
| Suivi d'avancement | Visites de chantier hebdomadaires, compte rendu écrit sous 24h | Maîtrise d'œuvre au sens architectural (sauf convention spécifique) |
| Contrôle budgétaire | Suivi des appels de fonds, alerte si dérive > 10 % | Prise en charge des surcoûts imprévus |
| Réception des travaux | Visite contradictoire finale, liste des réserves | Levée des réserves (responsabilité artisan) |
| Coordination corps de métier | Planning d'intervention, gestion des interfaces | Fourniture des matériaux |

02  LES 7 ÉTAPES DE LA MISSION P03

| 01 | Activation de la mission Condition : acte authentique signé + BC-M03 signé Vérification du budget travaux validé en phase chasse. Confirmation des objectifs : mise en location LMNP, travaux énergétiques, mise aux normes. Signature du bon de commande BC-M03 avec honoraires et durée estimée. |
| --- | --- |

| 02 | Audit technique initial Dans les 5 jours ouvrés suivant l'activation Visite technique complète du bien. État des lieux détaillé : structure, électricité, plomberie, isolation, menuiseries. Photographies avant travaux (archives). Identification des contraintes : copropriété, PLU, ABF si zone protégée. |
| --- | --- |

| 03 | Consultation et sélection des artisans Semaines 1–2 Consultation du réseau artisans partenaires Hunters (3 corps de métier minimum : maçonnerie/plâtrerie, électricité, plomberie). Demande de 3 devis par lot. Analyse comparative : prix, délais, garanties décennales, références. Présentation au client avec recommandation motivée. |
| --- | --- |

| 04 | Planification du chantier Avant démarrage des travaux Établissement du planning général : phases, corps de métier, délais par lot. Identification du chemin critique (lot bloquant). Confirmation des dates de démarrage avec chaque artisan. Communication du planning au client. |
| --- | --- |

| 05 | Suivi hebdomadaire Pendant toute la durée du chantier Visite de chantier chaque semaine (ou selon fréquence convenue). Compte rendu écrit remis au client sous 24h : avancement, conformité, points bloquants, actions correctives. Suivi des appels de fonds : vérification de l'avancement avant validation du paiement. Alerte immédiate si dérive budgétaire > 10 % ou retard > 7 jours. |
| --- | --- |

| 06 | Réception des travaux À l'achèvement de chaque lot puis réception finale Visite de réception contradictoire avec le client et l'artisan. Établissement du procès-verbal de réception : travaux conformes / réserves. Suivi de la levée des réserves dans le délai imparti. Archivage des PV, garanties, assurances décennales. |
| --- | --- |

| 07 | Clôture de mission et transition P04 Dans les 5 jours suivant la réception finale Dossier de clôture : récapitulatif des travaux réalisés, coûts finaux vs devis, photos avant/après. Remise au client du dossier technique complet. Proposition systématique de la mission P04 (déco & ameublement) pour optimiser la mise en location LMNP. |
| --- | --- |

03  BARÈME HONORAIRES P03

Les honoraires de suivi de chantier sont calculés sur la base du montant HT des travaux confiés à Hunters pour coordination.

| Tranche travaux HT | Honoraires Hunters HT | Commission mandataire N1 (20 %) | Commission mandataire N2 (25 %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 50 000 € | 2 000 € + 10 % HT | Exemple 30K : 1 000 € | Exemple 30K : 1 250 € |
| 50 001 – 150 000 € | 2 000 € + 8 % HT | Exemple 100K : 2 000 € | Exemple 100K : 2 500 € |
| Au-delà de 150 000 € | 2 000 € + 6 % HT | Exemple 200K : 2 800 € | Exemple 200K : 3 500 € |

Les honoraires P03 sont exigibles par tiers : 30 % à la signature du BC-M03, 40 % à mi-chantier, 30 % à la réception finale sans réserve. En cas d'abandon de chantier par le client, les honoraires des phases déjà réalisées restent dus.

04  DOCUMENTS ET LIVRABLES PAR ÉTAPE

| Étape | Document produit | Délai | Destinataire |
| --- | --- | --- | --- |
| Activation | BC-M03 signé + cahier des charges travaux | J0 | Client + archives Hunters |
| Audit initial | Rapport d'audit technique + photos | J+5 | Client |
| Consultation artisans | Tableau comparatif 3 devis + recommandation | J+15 | Client |
| Planification | Planning général de chantier | Avant démarrage | Client + artisans |
| Suivi hebdo | Compte rendu de visite hebdomadaire | J+1 après visite | Client |
| Alerte budgétaire | Note d'alerte dérive + proposition corrective | Immédiat | Client |
| Réception lot | PV de réception + liste réserves | Jour J réception | Client + artisan |
| Clôture | Dossier final travaux + photos avant/après | J+5 réception finale | Client |

05  RÈGLES IMPÉRATIVES — POINTS DE VIGILANCE

- Règle 1 : Aucun artisan ne démarre sans devis signé par le client. Hunters ne signe pas à la place du client.

- Règle 2 : Tout appel de fonds artisan > 5 000 € doit être validé par le client avant paiement. Le mandataire ne peut pas valider seul.

- Règle 3 : Toute modification du périmètre travaux (avenant) doit faire l'objet d'un avenant écrit au BC-M03 signé par les deux parties.

- Règle 4 : La réception avec réserves n'est jamais une fin de mission. Le suivi continue jusqu'à levée complète des réserves.

- Règle 5 : En cas de malfaçon constatée, le mandataire alerte immédiatement le fondateur avant toute communication avec l'artisan ou le client.

Rappel : Hunters n'est pas maître d'œuvre au sens légal. Notre responsabilité est celle du coordonnateur et du conseil. Le contrat entre le client et l'artisan est direct — Hunters n'est pas partie au contrat de travaux.

Hunters Immobilier — Procédure P03 — Suivi de Chantier v1.0 — Tours 2026 — Document confidentiel